**01.06.2017г. № 264**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ГОРОХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **О ПЛАНЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ, ПРОВЕДЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЯВКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 года**

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки, проведении и повышении явки избирателей на выборах Губернатоа Иркутской области 13сентября 2015 года на территории Гороховского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст.32,44 Устава Гороховского муниципального образования,

 1.Утвердить план основных организационно-технических мероприятий по подготовке, проведению и повышению явки избирателей на муниципальных выборах выборах главы и депутатов Думы Гороховского муниципального Иркутской области 10 сентября 2017 года (приложение 1) на территории Гороховского муниципального образования.

 2.Утвердить состав рабочей группы по подготовке, проведению и повышению явки избирателей на муниципальных выборах главы и депутатов Думы Гороховского муниципального образования 10 сентября 2017 года (приложение 2) на территории Гороховского муниципального образования.

 3.Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата администрации Заец С.А.

Глава Гороховского

муниципального образования

В.В.Кондрашина

Приложение № 1

 к постановлению главы

 от 01.06.2017 года № 253

**П Л А Н**

**организационно-технических мероприятий**

**по подготовке, проведению и повышению**

**явки избирателей на выборах главы и депутатов Думы**

**Гороховского муниципального образования 10.09.2017 года**

**на территории Гороховского МО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Формирование рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям | июнь  | Заец С.А. |
| 2. | Заседание рабочей группы | июль,август,сентябрь | Заец С.А.. |
| 3. | Определение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории МО | до 01.07.17 | Заец С.А. |
| 4. | Предоставление на безвоздмездной основе помещений для голосования в распоряжение ОИК,УИК  | в соответст вии с законо дательством | Кондрашина В.В. |
| 5. | Оказание содействия в проведении первых организационных заседаний ОИК,УИК | июнь,июль | Заец С.А. |
| 6. | Обеспечение предоставления избиратель ным комиссиям необходимых сведений, материалов | в соответст вии с законо дательством | Заец С.А. |
| 7. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, связанных с проведением выборов | в соответст вии с законо дательством | Татарова А.С. |
| 8. | Работа со списками избирателей | июль,август | УИК |
| 9. | Информирование избирателей о месте, времени голосования, необходимости проявления избирательной активности:-обращения влиятельных граждан к различным возрастным и социальным группам;-пропаганда выборов с участием руководителей, членов избирательных комиссий. | весь период | Руководители, администрация МО |
| 10. | Личное общение:-приглашение на выборы при проведениисходов, встреч на местах;-работа с руководителями предприятий, учреждений, организаций по доведению до сотрудников информации о важности принятия участия в голосовании. | весь период | рабочая группа |
| 11. | Направление избирателям индивидуальных извещений о месте и времени голосования | в соответст вии с законо дательством | УИК |
| 12. | Оказание содействия в реализации гарантий и избирательных прав инвалидам | в соответст вии с законо дательством | Рабочая группа |
| 13. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов | весь период | Кондрашина В.В.,участковый инспектор |
| 14. | Обеспечение сохранности избирательных бюллетеней и иной документации | с момента поступления | Кондрашина В.В.,участковый инспектор |
| 15. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования | весь период | Заец С.А., председатели УИК |
| 16. | Обеспечение бесперебойной связью с избирательными комиссиями | весь период | Гордийчук П.М. |
| 17. | Принятие мер и информирование избира тельных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах по пресечению противоправной агитационной деятельности  | весь период | МУ МВД «Иркутское» |
| 18. | Оказание содействия в приемке избирательных участков | По графику | Кондрашина В.В. |
| 19.  | Оказание содействия в обеспечении транспортом для бесплатной перевозки избирателей в день голосования | 10.09.2017 | Кондрашина В.В. |
| 20. | Выявление избирателей впервые голосующих, направление именных приг- лашений, поздравление в день голосования | после формирования УИК | УИК |
| 21. | Выявление избирателей, которые не смогут голосовать на избирательные участки, организация голосования вне помещения для голосования | после формированияУИК |  ОИК,УИК |
| 22. | Оказание содействия в организации культурно-массовых мероприятий в день проведения выборов | 10.09.2017 | Татарова А.С. |
| 23. | Оказание содействия в организации торговли в день выборов | 10.09.2017 | Заец С.А. |
| 24. | Организация содействия в проведении голосования в день проведения выборов | 10.09.2017 | Кондрашина В.В., Заец С.А.,Председатели ОИК, УИК |
| 25. | Обработка материалов голосования и доставка в Иркутскую районную ТИК  | 10,11.09.2017 | Кондрашина В.В, председа тели ОИК,УИК |

Зам.главы Гороховского

муниципального образования

С.А.Заец

 Приложение № 2

 к постановлению главы

от 01 июня 2017 года № 273

**С О С Т А В**

**рабочей группы по оказанию содействия**

**избирательным комиссиям в организации**

**и проведении выборов 10.09.2017 года**.

1.Заец Светлана Александровна -заместитель главы Гороховского МО

 -председатель

2.Тигунцева Ольга Владимировна -специалист администрации, секретарь

3.Брагина Людмила Алексеевна -директор МОУ ИРМО «ГСОШ»

4.Гордийчук Петр Мартынович -начальник ЛТУ связи

5.Татарова Алла Степановна -директор МУК «ЦКС»

6.Пахалуев Максим Борисович -председатель Гороховского рабкоопа

7.Цветков Вадим Александрович -участковый инспектор

8.Савкина Надежда Ивановна -председатель Совета ветеранов

Заместитель главы Гороховского

муниципального образования

С.А.Заец